2020届外语学院本科毕业论文工作进程表

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 期 工 作 | 学生查阅、收集文献资料，确定选题。 | 第7学期 第3-11周 （2019.9.16-2019.11.17） | 全体学生 |
|  | 成立毕业论文指导委员会，制定毕业论文工作计划。 | 第7学期 第3周 （2019.9.16-2019.9.22） | 论文指导委员会 |
|  | 确定指导教师人选；毕业论文撰写动员。 | 第7学期 第6-11周 (2019.10.7-2019.11.17) | 论文指导委员会 |
|  | 指导教师与学生见面。 | 第7学期 第12周 （2019.11.18-2019.11.24） | 指导教师、学生 |
|  | 学生确定题目，由指导教师上报学院。 | 第7学期第12-14周（2019.11.18-2019.12.8） | 指导教师 |
|  | 讨论并审核学生上报的论文题目，对审核未能通过的，提出具体修改意见。 | 第7学期 第15周 （2019.12.09-2019.12.15） | 论文指导委员会全体成员 |
|  | 填写《毕业论文任务书》、 撰写、提交《开题报告》。 | 第7学期 第16-17周 （2019.12.16-2019.12.29） | 学生 |
|  | 开题报告反馈，学生完成开题报告修改。 | 第7学期 第18周 （2019.12.30-2020.1.5） | 指导教师 学生 |
|  | 审查开题报告，明确开题意见；修改并完善《毕业论文开题报告》，并将其上交学院秘书办公室。 | 第7学期 第19周 （2020.1.6-2020.1.12） | 指导教师 学生 |
| 论 文 撰 写 | 撰写文献综述，修改并完成文献综述。 | 寒假 （2020.1.13-2020.2.21） | 学生 |
|  | 提交审查文献综述。 | 第8学期 第2周 （2020.2.24-2020.3.1） | 学生 指导教师 |
|  | 学生提交初稿。 | 第8学期 第3周 （2020.3.2-2020.3.8） | 学生 |
|  | 审阅和修改学生初稿；初稿反馈。 | 第8学期 第3周 （2020.3.2-2020.3.8） | 指导教师 |
|  | 毕业论文中期检查，填写《毕业论文中期检查表》和《毕业论文中期检查情况汇总表》。 | 第8学期 第4周 （2020.3.9-2020.3.15） | 学生、指导教师 论文指导委员会 |
|  | 完成论文第二稿的修改工作，修改稿反馈。 | 第8学期 第5-6周（2020.3.16-2020.3.29） | 学生 指导教师 |
|  | 完成论文第三稿的修改工作，修改稿反馈；成立答辩领导小组。 | 第8学期 第7-8周（2020.3.30-2020.4.12） | 学生、指导教师 论文指导委员会 |
|  | 提交终稿；论文定稿。 | 第8学期 第9周（2020.4.13-2020.4.19） | 学生 指导教师 |
| 后 期 工 作 | 指导教师完成审查工作，写出评语、给出相应的分数；评阅教师评阅，给出相应的分数。 | 第8学期 第10-11周 （2020.4.20-2020.5.3） | 指导教师 评阅教师 |
|  | 毕业论文答辩。 | 第8学期 第12 周（2020.5.4-2020.5.10） | 学生 答辩小组 |
|  | 毕业论文成绩评定。 | 第8学期 第13周（2020.5.11-2020.5.17） | 论文指导委员会 答辩领导小组 |
|  | 毕业论文资料整理、归档；毕业论文工作总结。 | 第8学期 第14周（2020.5.18-2020.5.24） | 全系教师 |